MREŽNI PLAN (MREŽNI DIJAGRAM)

Mrežni plan (dijagram) predstavlja vrstu dinamičkih planova, kojim se grafički prikazuje dinamika izvođenja radova, pomoću dijagrama koji se sastoji od niza aktivnosti međusobno povezanih vezama, koje predstavljaju zavisnosti među aktivnostima. Veze se prikazuju linijama orjentisanim strelicama. Podrazumijeva se da je veza orijentisana od lijeva na desno, te da je lijeva aktivnost prethodna, a desna naredna.

Metode mrežnog planiranja omogućavaju grafički prikaz odvijanja pojedinih aktivnosti i njhovih međuzavisnosti, preko mrežnog dijagrama, čime se dobija logična struktura realizacije određenog projekta i omogućava detaljna analiza vremena realizacije pojedinih aktivnosti i projekta u cjelini.

Mrežni dijagram (plan) je graf, kojim je prikazan redosljed aktivnosti  jednog projekta i njihove međusobne zavisnosti, čime se postiže uvid u način, redosljed i vrijeme izvršenja aktivnosti.

Mrežni plan prikazuje aktivnosti za izgradnju objekta, povezujući ih u dijagram (mrežu), čime se postiže uvid u način, redosljed i vrijeme izvršenja aktivnosti.

Prve i osnovne metode mrežnog planiranja su nastale krajem 1950-tih godina, pod nazivom:

- CPM – (eng. Critical Path Method) metod kritičnog puta,

- PERT– (eng. Program Evaluation and Review Technique) metod ocjene i revizije 	programa,

- PDM – (eng. Precedence Diagramming Method) metoda „prvenstva“ (prethođenja).

Treća metoda PDM se danas sve intenzivnije primjenjuje u upravljanju projektima (eng. Project Management), zbog pogodnosti primjene uz računarsku podršku. Za kratko vrijeme metode mrežnih dijagrama su aplicirane u najrazličitijim oblastima poslovnih djelatnosti. Poznato je takođe, više stotina modifikacija ovih triju tehnika.

Mrežni dijagram u tehnici prethođenja (PDM metoda) se grafički prikazuje sa aktivnostima u čvorovima (AON dijagrami). Svaka aktivnost je prikazana sa samo jednim čvorom (u obliku kruga ili pravougaonika), a čvorovi su međusobno povezani u mrežu pomoću linija sa strelicom (vidi sliku 1 i 2). Podrazumijeva se da je veza (koja je prikazana linijom sa strelicom) orijentisana od lijeva na desno, te da je lijeva aktivnost prethodna, a desna naredna. Pri tome treba naglasiti da dužina linije nema nikakvu ulogu, jer nije mjerilo za dužinu vremenskog trajanja aktivnosti.  Mrežni dijagram je zatvorenog tipa, tj. ima samo jednu početnu i jednu završnu aktivnost.

| Grafički prikaz | Tehnika prethodjenja (PDM metoda) |
| --- | --- |
| Aktivnosti |  |
| Veze između aktivnosti |  |

Slika 1. -  Grafički prikaz elemenata mrežnog plana u tehnici prethođenja (PDM metoda)

ili

Slika 2. – Mrežni dijagram u tehnici prethođenja (PDM metoda)

U tehnici prethođenja (PDM metoda) postoje 3 tipa veza između aktivnosti:

Kraj-početak / Finish-Start (FS) – kada se završi prethodna aktivnost A, može početi naredna aktivnost B.

Početak-početak / Start-Start (SS) - kada počne prethodna aktivnost A, može početi naredna aktivnost B

Kraj-kraj / Finish-Finish (FF) - kada se završi pretodna aktivnost A, može se završiti naredna aktivnost B

Između prethodne aktivnosti A i njene naredne aktivnosti B  može postojati i vremenska odgoda ili pomak (eng. Lag), koja se uglavnom izražava u danima i može se dodati bilo kojoj vrsti veze. Odgoda je uglavnom pozitivna, ali može biti i negativna. Prikazana je na sledećim primjerima veza:

Kraj-početak / Finish-Start (FS) – Naredna aktivnost B može početi 7 dana nakon završetka pretodne aktivnosti A

Početak-početak / Start-Start (SS) – Naredna aktivnost B može početi 5 dana nakon početka prethodne aktivnosti A

Kraj-kraj / Finish-Finish (FF) – Naredna aktivnost B se može završiti 3 dana nakon završetka prethodne aktivnosti A

Na osnovu trajanja aktivnosti i veza među njima računaju se vremenski podaci za svaku aktivnost.

Metoda zahtjeva dva prolaza kroz aktivnosti – proračun naprijed i proračun nazad.

Kod proračuna naprijed-nazad svaka aktivnost se prikazuje krugom, koji je podjeljen na 4 dijela.

Proračunom naprijed se računa najraniji završetak svake aktivnosti.

Dalje će biti objašnjen postupak proračuna “naprijed-nazad“ za tip veze Kraj-početak / Finish-Start (FS) bez vremenske odgode.

Početni korak je određivanje najranijeg završetka za prvu aktivnost, a to je vrijeme njenog trajanja (ti) , tj. EF1 = t1 .

Pošto se dobije najraniji završetak  prve aktivnosti EF1 , proračun se odvija u smijeru određivanja najranijih završetaka ostalih aktivnosti. Najraniji završetak narednih aktivnosti dobija se sabiranjem najranijeg završetka prethodne aktivnosti i vremena trajanja posmatrane aktivnosti, tj.

EFi = max [ EF(PA) + ti ]

gde je PA, oznaka za prethodnu aktivnost.

Ako neka aktivnost ima više prethodnih aktivnosti, kao mjerodavan najraniji završetak posmatrane aktivnosti se uzima onaj čiji zbir najranijeg završetka svih prethodnih aktivnosti EF(PA) i trajanja posmatrane aktivnosti, daje najveću vrijednost:

|  | EFi = max [EF(PA) + ti ] Primjer: 1) EF4 = EF1 + ti4 = 7 + 5 = 12 2) EF4 = EF2 + ti4 = 6 + 5 = 11 3) EF4 = EF3 + ti4 = 9 + 5 = 14 max 14 EF4 = 14 Najraniji završetak (EF) aktivnosti broj 4 je 14, jer je zbir najranijeg završetka aktivnosti broj 3 i vremenskog trajanja aktivnosti broj 4, najveći. |
| --- | --- |

Poslije proračuna “naprijed”, na osnovu koga se dobija vrijednost najranijeg završetka svake aktivnosti u mreži, pristupa se proračunu “nazad”, na osnovu koga se određuje vrijednost najkasnijeg završetka (LF) svake aktivnosti. Postupak se vrši tako što se najkasniji završetak poslednje aktivnosti u mrežnom dijagramu, izjednači sa najranijim završetkom te aktivnosti.

Za poslednju aktivnost u mrežnom dijagramu važi pravilo LF=EF.

Pošto se dobije najkasniji završetak poslednje aktivnosti, proračun se odvija u smijeru određivanja najkasnijih završetaka ostalih aktivnosti. Najkasniji završetak neke aktivnosti dobija se tako što se od najkasnijeg završetka (LF) njene naredne aktivnosti, odbije vrijeme trajanja te naredne aktivnosti ti:

LFi = min LF(NA) – ti(NA)

gde je NA, oznaka za narednu aktivnost.

Ako posmatrana aktivnost ima više narednih aktivnosti, onda se kao mjerodavan proračun najkasnijeg završetka posmatrane aktivnosti uzima razlika najkasnijeg završetka svih narednih aktivnosti i njihovog vremenskog trajanja, koja daje najmanju moguću vrijednost:

|  | LFi = min LF(NA) – ti(NA) Primjer: LF1 = LF2 – ti2 = 6 – 4 = 2 LF1 = LF3 – ti3 = 9 – 3 = 6 LF1 = LF4 – ti4 = 14 – 5 = 9 min 2 LF1 = 2 Najkasniji završetak (LF) aktivnosti broj 1 je 2, zato što razlika najkasnijeg završetka aktivnosti broj 2 i njenog vremenskog trajanja daje najmanju moguću vrijednost. |
| --- | --- |

Postupak proračuna “naprijed – nazad” je završen kada se proračunom “nazad” dođe do početne aktivnosti (prve aktivnosti u mreži) i ako su u početnoj aktivnosti vrijednosti najranijeg završetka i najkasnijeg završetka iste.

Za prvu aktivnost u mreži važi pravilo LF1 =EF1 .

Kada se završi proračun “naprijed – nazad”, na mrežnom dijagramu se ucrtava kritični put. Kritični put sačinjavaju one aktivnosti kod kojih je vremenska rezerva Tu = 0, odnosno, najraniji i najkasniji završetak su iste vrednosti EF = LF, tj. njihova razlika je 0.

Kritični put je najduža neprekidna putanja aktivnosti kroz mrežni dijagram projekta, koji zapravo određuje datum završeka projekta, tj najranije vrijeme kada projekat može biti završen.

Veze između aktivnosti, kod kojih je EF = LF, treba izvući debljom linijom, kako bi se bolje video kritičan put. Zbir svih vremenskih trajanja aktivnosti na kritičnom putu daje vrijednost najranijeg, odnosno najkasnijeg završetka poslednje aktivnosti mrežnog dijagrama.

Po definiciji, kritični put sa mrežnog dijagrama sačinjavaju one aktivnosti na dijagramu čija je vremenska rezerva nula, tj. Tu = 0. Drugim riječima, to su one aktivnosti, kod kojih je razlika između najranijeg završetka i najkasnijeg završetka jednaka nuli (EF - LF = 0).

Najboljii uvid u vremenske rezerve daje proračun pomoću tablice.

U tablici se za svaku aktivnost računaju:

- počeci (najraniji ES i najkasniji LS)

- završeci (najraniji EF i najkasniji LF)

- vremenske rezerve (ukupna Tu i slobodna Ts)

Za tip veze Kraj-početak / Finish-Start (FS) bez vremenske odgode važi sledeći proračun:

Najraniji završetak se računa po sledećoj formuli:                   EFi = max [ EF(PA) + ti ]

Najkasniji završetak se računa po sledećoj formuli:                 LFi = min LF(NA) – ti(NA)

Najraniji početak se računa po sledećoj formuli:                      ESi = LEF(PA) = max EF(PA)

Najkasniji početak se računa po sledećoj formuli:                     LSi = LFi – ti

Ukupna vremenska rezerva se računa po sledećoj formuli:      Tui  = LFi – EFi = LSi – ESi

Slobodna vremenska rezerva  se računa po sledećoj formuli:   Tsi = EES(NA) – EFi = min ES(NA) – EFi

PA – oznaka za prethodnu aktivnost

NA – oznaka za narednu aktivnost

Ukupna vremenska rezerva aktivnosti i (Tui) je ono vrijeme za koje je moguće maksimalno odložiti početak izvršenja aktivnosti  i , pri čemu se neće ugroziti ugovoreno vrijeme izvršenja projekta u cjelini, ali može doći do odlaganja planiranih početaka njoj narednih aktivnosti.

Slobodna vremenska rezerva aktivnosti i  (Tsi) je ono vrijeme za koje se može odložiti izvršenje aktivnosti  i , bez posljedica za druge aktivnosti.

GANTOGRAM

Gantogram služi za grafičko prikazivanje dinamike radova. To je linijski (grafički) plan, koji se sastoji od koordinatnog sistema, u kome je na apscisi naznačeno vrijeme u određenim vremenskim jedinicama (minut, sat, dan, itd), a na ordinati su aktivnosti, koje se prikazuju linijama ili pravougaonicima, čija dužina je proporcijonalna trajanju (vremenu izvršenja) svake aktivnosti. Na njemu se tačno vidi vrijeme početka i završetka svake aktivnosti. To je jedan od najčešćih oblika koji se koriste za izražavanje plana aktivnosti. Tipični Ganttov dijagram grafički prikazuje vreme potrebno za kompletnu izradu zadatka (projekta) kao i postotak urađenog dela zadatka (projekta).

Može se crtati poslije izrade mrežnog plana, ali i ne mora. Ukoliko se  crta poslije izrade mrežnog plana, na njemu se mogu prikazati i vremenske rezerve aktivnosti.

Gantogram predstavlja najpoznatiju tehniku planiranja projekata, zbog dobre preglednosti i slikovitog, jednostavnog praćenja realizacije projekta.

Slika 1 – Gantogram

Slika 2 – Gantogram

# Text boxes

ili

14

11

12

3

9

3

5

14

4

4

6

2

5

7

1

9

6

2

5

14

4

9

3

3

5

2

1

6

4

2